## Plan de proyecto y Gantt
Nombre del proyecto | Lanzamiento de producto
Gerente del proyecto | Alex B.
Entregable del proyecto
Declaración del alcance
Fecha de inicio | 2015-09-02
Fecha final | 2015-10-10
Avance general | 20%
Tareas | Responsable | Fecha de inicio | Fecha final | Días | Estado
Definir reunión de lanzamiento | Alex B. | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 1 | Completado
Definir objetivos | Francisco C. | 2015-09-03 | 2015-09-07 | 4 | Completado
Determinar los requisitos | Jacobo S. | 2015-09-07 | 2015-09-12 | 5 | Completado
Requisitos de Hardware | Jacobo S. | 2015-09-09 | 2015-09-11 | 2 | Atrasado
Plan final de recursos | Jacobo S. | 2015-09-11 | 2015-09-15 | 4 | En progreso
Personal | Alex B. | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 1 | En progreso
Requisitos técnicos | Francisco C. | 2015-09-17 | 2015-09-21 | 4 | Sin empezar
Desarrollo de base de datos | Sara L. | 2015-09-22 | 2015-09-24 | 2 | Sin empezar
Desarrollo API | Sara L. | 2015-09-23 | 2015-09-27 | 4 | Sin empezar
Interfaz de Usuario del Cliente | Alex B. | 2015-09-25 | 2015-09-29 | 4 | Sin empezar
Testing | Juan Carlos A. | 2015-09-24 | 2015-10-02 | 8 | Sin empezar
Prueba | Jacobo S. | 2015-10-02 | 2015-10-05 | 3 | Sin empezar
Configuración de Hardware | Alex B. | 2015-10-05 | 2015-10-07 | 2 | Sin empezar
Prueba del sistema | Juan Carlos A. | 2015-10-06 | 2015-10-09 | 3 | Sin empezar
Lanzamiento |  | 2015-10-09 | 2015-10-10 | 1
O haga clic aquí para crear su Plan de proyecto en Smartsheet

## Lista de interesados
Lista de interesados
Nombre | Cargo | Rol en el proyecto | Email | Requisitos | Expectativas
John García | VP de producto | Aprobación final de hitos | john@123.com | Inactividad menos de 20 minutos | Aseguramiento de calidad debe tardar menos de una semana para que Marketing promocione las nuevas funciones en el boletín.

## Línea base de costo
Línea base de costo
Item/Tarea | % Cumplimiento | Costo inicial | Costo | Costo actual | % Presupuesto utlizado
Extra devices for QA testing | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%
Líe

## Plan de comunicaciones
Plan de comunicaciones
Tio de comunicación | Entregable | Descripción | Método de entrega | Frecuencia | Propietario | Audiencia
Presentación | Presentación de Powerpoint. 15 minutos | Presentación al equipo de marketing teamsobre las nuevas funciones | Personal | Una vez | Alex B. | Equipo de marketing
Reuniones | Standup meetings | Check in about status | Personal | 2 veces por semana | John S. | Equipo de proyetos