## Datos
Etapa | Proceso | Fecha Inicio | Duración | Fecha Fin | Certificado | Completado | Pendiente | Cálculo límites de fechas para escala en gráfica
Etapa 1 | Proceso 1 | 2015-05-15 | 12 | 2015-05-27 | 100% | 12 | 0 | El día | le sumo | para que caiga en | corresponde con | Valor
| Proceso 2 | 2015-05-28 | 10 | 2015-06-07 | 100% | 10 | 0 | 2015-05-15 | -4 | lunes | 2015-05-11 | 42135
| Proceso 3 | 2015-06-08 | 4 | 2015-06-12 | 95% | 3.8 | 0.2 | 2015-08-28 | 3 | lunes | 2015-08-31 | 42247
| Proceso 4 | 2015-06-13 | 9 | 2015-06-22 | 40% | 3.6 | 5.4
Etapa 2 | Proceso 5 | 2015-06-14 | 11 | 2015-06-25 | 30% | 3.3 | 7.7
| Proceso 6 | 2015-06-26 | 9 | 2015-07-05 | 0% | 0 | 9
| Proceso 7 | 2015-07-06 | 6 | 2015-07-12 | 0% | 0 | 6
| Proceso 8 | 2015-07-13 | 12 | 2015-07-25 | 0% | 0 | 12
Etapa 3 | Proceso 9 | 2015-07-05 | 8 | 2015-07-13 | 0% | 0 | 8
| Proceso 10 | 2015-07-14 | 11 | 2015-07-25 | 0% | 0 | 11
| Proceso 11 | 2015-07-26 | 7 | 2015-08-02 | 0% | 0 | 7
| Proceso 12 | 2015-08-03 | 7 | 2015-08-10 | 0% | 0 | 7
Etapa 4 | Proceso 13 | 2015-07-15 | 9 | 2015-07-24 | 0% | 0 | 9
| Proceso 14 | 2015-07-25 | 15 | 2015-08-09 | 0% | 0 | 15
| Proceso 15 | 2015-08-10 | 9 | 2015-08-19 | 0% | 0 | 9
| Proceso 16 | 2015-08-20 | 8 | 2015-08-28 | 0% | 0 | 8
Formulas:
Fecha Fin = [Fecha Inicio]+[Duración]
Fecha Inicio = [Fecha Fin, row above]+1